## Hárok1
Environmentálny akčný plán školy: VII.ZŠ Slovanská 1415/7 Považská Bystrica
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: ENERGIA pre certifikačné obdobie: 2011/12
EAP bol konzultovaný so Silviou Kováčikovou |  |  | Dátum konzultácie: | 2011-11-18
Katka Hulínová |  |  | Dátum schválenia: | 2012-04-17
Ciele: | Aktivity: | Zodpovedná osoba | Indikátor / | Monitoring /
|  | a termín: | Ukazovateľ úspechu | Postupujeme podľa
plánu?
CIEĽ č. 1 | Aktivita č.1: | Zodpovedný. | 18 žiakov | 5.8. ročník
Znížiť spotrebu | Zorganizovanie kampane k | Ekologický krúžok | 5. a 8. ročníka | "SPLNENÉ"
energie o 5% do konca | šetreniu el. energie. | T: september2011
| Aktivita č.2: Aktualizácia | Zodpovedná Koordinát. | Uvedené žiačky 8. | Vestibul školy
školského roka |  | Zelenej školy Kršiaková | a 9. ročníka
2011/2012 | násteniek vo vestibule
| o novú fotodokumentáciu. | žiačky. Kapráliková S. Kvaššayová A. |  | "SPLNENÉ"
Blahová S
| o ekohliadky,EAP. | T: september2011
| Aktivita č.3: Zhotovenie nálepiek | Zodpovedný P. učiteľ Rosík | 6.ročník na hodine Vv | Vestibul, chodby, triedy,
| do chodieb ,tried | 6. ročník |  | "SPLNENÉ"
| WC, vestibulu. | T:október, november
| Aktivita č.4 Monitorovanie | Zodpovedná Koordinát. Zelenej školy Kršiaková, | 1/4 ročný odpočet z faktúr. | Faktúry ,zošit. P.ekonómka
| a vyhodnotenie | p.ekonómka Papšová, |  | Plní sa priebežne.
| spotreby el. energie | a žiaci kolégia.
|  | T: počas celého roka |  | "SPLNENÉ"
| Aktivita č.5 | Zodpovedný : riaditeľ | Namontovanie 2.elekt. | Žiacka kuchynka
| Zakúpenie nových el. | školy, p.školník | sporákov triedy A | Nedá sa urobiť presný
| sporákov do kuchynky. |  | Fyzikálne príkl.a pokusy | odpočet el.energie.
| Žiaci budú sledovať |  | na porovnanie nových a
| počas varenia | T: december, január | starých spotrebičov. | "SPLNENÉ"
| výhrevnosť medzi novými |  | na hodine fyziky.
a staršími sporákmi.
| Aktivita č.6 | Zodpovedná firma, | Bude namontovaných 10 | "SPLNENÉ"
| Výmena drevených okien | p.riaditeľ školy | plastových okien.
| za plastové. | T: február,marec
CIEĽ č. 2 | Aktivita č.1 | Zodpovedná :Koordinát. | 20 žiakov IV.ročníka | Veterné mlyny, IV.B
Praktickými a vzdeláva | Vyrobenie veterných | Zelenej školy Kršiaková |  | vystavené-chodba.
cími aktivitami šetriť | mlynov. | Pracovné vyučov. IV.A |  | "SPLNENÉ"
energiu. | výklad s besedou. | T: december, január
Využitie sily vetra.
| Aktivita č.2 | Zodpovedná koordinát. | 300 žiakov | Učebňa fyziky.
| Premietanie filmov o | Kršiaková ,iní vyučujúci | I. aj II. Stupňa
| úsporách energie | T: počas celého roka | postupné premietanie | "SPLNENÉ"
| Energia doma,v škole. |  | triednym kolektívom.
| Aktivita č.3 | Zodpovedná: p .uč. | Hodina F,Bio.Geo. | Triedy IX.ročníka.
| Presah do vyučovania ako | Hlávková, Kršiaková, | Energia rov.vzdelávanie | Triedy V.ročníka
| rovesnícke vzdelávanie. | Lipová. | Fotosyntéza-výklad | TriedyVI.ročníka
| formou besedy,výkladu. | T: počas celého roka | Kolobeh vody-besedy | "SPLNENÉ"
| Aktivita č.1 | Zodpovedná koordinátor | Žiaci z VIII.A triedy | Trieda VIII.A
| Beseda s pracovníkmi | Zelenej školy Kršiaková | 25.žiakov | Trieda VIII.B
| firmy Orner. | z firmy Ing.Škrabko
| Úspory energie. | T: 25.mája 2012
| Aktivita č.2 | Zodpovedná:Mamisová | Žiaci IV.A,žiaci IV.B | Testové otázky, doklad.
| Ako šetríš energiu doma | Gažová, Kuncová, | 35 žiakov | Trieda IV.A,IV.B
| a v škole. | Klabníková. | Vyhodnotenie ankety | "SPLNENÉ"
| Anketa pre žiakov 6.roč | T: február 2012 | žiačkami 6.ročníka.
| Aktivita č3. | Zodpovedná: Blahová,, | Pre žiakov z VIII.A, VII.B, | Trieda VII.A
| Rovesnícke vzdelávanie | Gardianová,Miškechová, | VII.C | Postery,panely ,
| o energii.Obnoviteľné | Kapráliková | V.A a aj V.B trieda | fotografie T.A.Edisona.
| zdroje.Poučiť žiakov o | T: jún2012
| čistej energii. |  |  | "SPLNENÉ"
| Aktivita č.4 | Zodpovedná: vyuč.ITK | Žiaci VIII.ročníkov. | Trieda VIIIA,VIII.B,VIII.C
| Deň na škole bez počíta | p.uč. Marciňová, | V. a VI.ročníka | V.A trieda a VI.A.
| ča, zameniť za postery | žiaci na hodine IKT |  | Učebňa informatiky.
| o slnečnej energii. | T: apríl 2012 |  | "SPLNENÉ"
| Aktivita č.1 | Zodpovedné: žiačky | 25 žiakov | Učebňa ŠKD
| Súťaž o najkrajší výkres | p. uč.ŠKD | 1.-4.ročníka | výkresy vyhodnotené.
| Naše el.spotrebiče. | T: marec 2012 |  | "SPLNENÉ"
Zábavné popoludnie.